## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
| ACTIVIDADES | Días | Horas por Actividad o entregable
1.0 | Fase Análisis y Planificación |  | LP | ANP | DSR | QA
1.1 | Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
1.2 | Requerimientos Funcionales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2019-03-01 | Requerimientos no Funcionales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2019-04-01 | Organización del Equipo | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
2.0 | Fase de Diseño | Días | LP | ANP | DSR | QA
2.1 | Requerimientos Específicos | 2 | 4 | 3 | 3 | 2
2.2 | Analisis de Requerimientos | 1 | 4 | 3 | 3 | 2
2.3 | Diseño de la Solución. Modelamientos | 1 | 4 | 3 | 3 | 2
2.4 | Planificacion del proyecto (plan) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2
3.0 | Fase de Desarrollo | Días | LP | ANP | DSR | QA
3.1 | Implementación ambiente de Desarrollo | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
3.2 | Creacion de Base de Datos | 3 | 2 | 6 | 6 | 0
3.3 | Creacion de Catalogo | 5 | 2 | 4 | 4 | 0
3.4 | Usabilidad | 3 | 2 | 4 | 4 | 0
4.0 | Fase de Implementación y Cierre | Días | LP | ANP | DSR | QA
4.1 | Pruebas Unitarias Base de Datos | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
4.2 | Pruebas Unitarias Sistema de Catalogos | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
4.3 | Entrega de archivos | 1 | 4 | 2 | 2 | 2
DICCIONARIO EDT
| Sigla | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR | HH
| LP | LÍDER DE PROYECTO | Junisses Campos | 18000
| ANP | ANALISTA P. | Javier Orellana | 12000
| DSR | Diseñador | Junisses Campos | 10000
| QA | Quality Assurance | Javier Orellana | 6000

## GANTT
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25
| ACTIVIDADES | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU
1.0 | Fase Análisis y Planificación | 25 LU: semana 1; 1 LU: semana 2; 8 LU: semana 3; 15 LU: semana 4; 22 LU: semana 5
1.1 | Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | bar: 25 LU to 27 MI
1.2 | Requerimientos Funcionales | bar: 28 JU to 29 VI
1.3 | Requerimientos no Funcionales | bar: 1 LU to 2 MA
1.4 | Organización del Equipo | bar: 2 MA
2.0 | Fase de Diseño
2.1 | Requerimientos Específicos | bar: 3 MI to 4 JU
2.2 | Analisis de Requerimientos | bar: 4 JU
2.3 | Diseño de la Solución. Modelamientos | bar: 5 VI
2.4 | Planificacion del proyecto (plan) | bar: 5 VI to 8 LU
3.0 | Fase de Desarrollo
3.1 | Implementación ambiente de Desarrollo | bar: 9 MA to 11 JU
3.2 | Creacion de Base de Datos | bar: 11 JU to 15 LU
3.3 | Creacion de Catalogo | bar: 12 VI to 18 JU
3.4 | Usabilidad | bar: 17 MI to 19 VI
4.0 | Fase de Implementación y Cierre
4.1 | Pruebas Unitarias Base de Datos | bar: 19 VI to 24 MI
4.2 | Pruebas Unitarias Sistema de Catalogos | bar: 22 LU to 25 JU
4.3 | Entrega de archivos del programa | bar: 25 JU
w