## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento relacionado (RF-N°) | Caso de uso relacionado (CU-N°) | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Que la pagina muestre fotos de la compañía | 2020-07-03 | C | Necesario | Medio | Agregar fotos a la pagina con respecto a la agencia. | R.8 | CU.005 | Diseño | Medio | Aceptado
SC-02 | Validar si los datos se ingresaron correctamente al sistema | 2020-07-11 | C | Necesario | Alto | Dentro de la base de datos, consultar si estan los usuarios con sus pedidos | R.9 | CU.001 | Planificacion | Alto | Aceptado
SC-03 | Permitir ver terminos y condiciones del viaje, incluyendo seguros | 2020-08-09 | SC | Urgente | Alto | Mostrar un registro de los terminos y condiciones para los viajes, ademas deberá contener los seguros para los alumnos | R.12 | CU.009 | Planificacion | Alto | Aceptado
SC-04 | El dueño debe poder consultar el avance de los colegios en actividades | 2020-09-09 | C | Necesario | Alto | Dentro del sistema, el dueño de la agencia podrá consultar el porcentaje de avance logrado, de actividades realizadas por colegios y sus cursos | R.13 | CU.008 | Planificacion | Alto | Aceptado
SC-05 | Mayor claridad a la hora de mostrar la informacion | 2020-11-22 | SC | Urgente | Medio | Que se comprenda la informacion que se esta visualizando en la pagina | R.6 | CU.006 | Diseño | Medio | Aceptado