## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
| ACTIVIDADES | Días | Horas por Actividad o entregable
1.0 | Fase Análisis y Planificación |  | LP | ANP | DSR | QA
1.1 | Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
1.2 | Requerimientos Funcionales | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
2019-03-01 | Requerimientos no Funcionales | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
2019-04-01 | Organización del Equipo | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
2.0 | Fase de Diseño | Días | LP | ANP | DSR | QA
2.1 | Requerimientos Específicos | 4 | 4 | 3 | 3 | 2
2.2 | Analisis de Requerimientos | 4 | 4 | 3 | 3 | 2
2.3 | Diseño de la Solución. Modelamientos | 4 | 4 | 3 | 3 | 2
2.4 | Planificacion del proyecto (plan) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2
3.0 | Fase de Desarrollo | Días | LP | ANP | DSR | QA
3.1 | Implementación ambiente de Desarrollo | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
3.2 | Creacion de Base de Datos | 5 | 2 | 6 | 6 | 0
3.3 | Creacion de Cuenta de Usuario | 5 | 2 | 4 | 4 | 0
3.4 | Creacion de Sistema de Agendas | 5 | 2 | 4 | 4 | 0
3.5 | Creacion de Sistema de Ingresos | 5 | 2 | 4 | 4 | 0
3.6 | Creacion de Sistema de Informes | 5 | 2 | 4 | 4 | 0
3.7 | Creacion de Sistema de Consultas | 5 | 2 | 4 | 4 | 0
3.8 | Creacion de Soporte | 5 | 2 | 4 | 4 | 0
3.9 | Usabilidad | 3 | 2 | 4 | 4 | 0
3.10 | Integración del Sistema | 4 | 2 | 4 | 4 | 0
4.0 | Fase de Implementación y Cierre | Días | LP | ANP | DSR | QA
4.1 | Pruebas Unitarias Base de Datos | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
4.2 | Pruebas Unitarias Sistema de Agendas | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
4.3 | Pruebas Unitarias Sistema de Ingresos | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
4.4 | Pruebas Unitarias Sistema de Informes | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
4.5 | Pruebas Unitarias Sistema de Consultas | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
4.6 | Pruebas Unitarias Sistema de Soporte | 4 | 3 | 3 | 3 | 2
4.7 | Pruebas de Integración | 5 | 3 | 3 | 3 | 2
4.8 | Migración del Sistema a Producción | 5 | 3 | 3 | 3 | 2
4.9 | Pruebas de Integración final | 5 | 3 | 3 | 3 | 2
4.10 | Marcha Blanca | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
4.11 | Capacitación | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
4.12 | Cierre de Proyecto | 2 | 4 | 2 | 2 | 2
DICCIONARIO EDT
| Sigla | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR | HH
| LP | LÍDER DE PROYECTO | Junisses Campos | 18000
| ANP | ANALISTA P. | Constanza Paredes | 12000
| DSR | Diseñador | Francisca Calficoy | 10000
| QA | Quality Assurance | Junisses Campos | 6000

## GANTT
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
| ACTIVIDADES | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI | LU | MA | MI | JU | VI
1.0 | Fase Análisis y Planificación | 1 LU: semana 1; 6 LU: semana 2; 11 LU: semana 3; 16 LU: semana 4; 21 LU: semana 5; 26 LU: semana 6; 31 LU: semana 7; 5 LU: semana 8; 10 LU: semana 9; 15 LU: semana 10; 20 LU: semana 11; 25 LU: semana 12; 30 LU: semana 13; 4 LU: semana 14; 9 LU: semana 15; 14 LU: semana 16; 19 LU: semana 17; 24 LU: semana 18; 29 LU: semana 19; 3 LU: semana 20; 8 LU: semana 21; 13 LU: semana 22; 18 LU: semana 23; 23 LU: semana 24; 28 LU: semana 25
1.1 | Requerimientos Especificos | bar: 1 LU to 3 MI
1.2 | Requerimientos Funcionales | bar: 4 JU to 6 LU
1.3 | Requerimientos no Funcionales | bar: 7 MA to 9 JU
1.4 | Organización del Equipo | bar: 10 VI to 12 MA
2.0 | Fase Diseño
2.1 | Captura de requerimientos Específicos | bar: 13 MI to 16 LU
2.2 | Analisis de Requerimientos | bar: 17 MA to 20 VI
2.3 | Diseño de la Solución. Modelamientos | bar: 21 LU to 24 JU
2.4 | Planificacion del proyecto (plan) | bar: 25 VI to 29 JU
3.0 | Fase de Desarrollo
3.1 | Implementación ambiente de Desarrollo | bar: 30 VI to 1 MA
3.2 | Creacion de Base de Datos | 2 MI: ANP; 3 JU: DSR
3.3 | Creacion de Cuenta de Usuario | 7 MI: ANP; 8 JU: DSR
3.4 | Creacion de Sistema de Agendas | 12 MI: ANP; 13 JU: DSR
3.5 | Creacion de Sistema de Ingresos | 17 MI: ANP; 18 JU: DSR
3.6 | Creacion de Sistema de Informes | 22 MI: ANP; 23 JU: DSR
3.7 | Creacion de Sistema de Consultas | 27 MI: ANP; 28 JU: DSR
3.8 | Creacion de Soporte | 1 MI: ANP; 2 JU: DSR
3.9 | Usabilidad | 6 MI: ANP; 7 JU: DSR
3.10 | Integración del Sistema | 9 LU: LP; 10 MA: ANP; 11 MI: DSR
4.0 | Fase Implementación y Cierre
4.1 | Pruebas Unitarias Base de Datos | bar: 13 VI to 16 MI
4.2 | Pruebas Unitarias Sistema de Agendas | bar: 17 JU to 20 MA
4.3 | Pruebas Unitarias Sistema de Ingresos | bar: 21 MI to 24 LU
4.4 | Pruebas Unitarias Sistema de Informes | bar: 25 MA to 28 VI
4.5 | Pruebas Unitarias Sistema de Consultas | bar: 29 LU to 1 JU
4.6 | Pruebas Unitarias Sistema de Soporte | bar: 2 VI to 5 MI
4.7 | Pruebas de Integración | bar: 6 JU to 10 MI
4.8 | Migración del Sistema a Producción | bar: 11 JU to 15 MI
4.9 | Pruebas de Integración final | bar: 16 JU to 20 MI
4.10 | Marcha Blanca | bar: 21 JU to 23 LU
4.11 | Capacitación | bar: 24 MA to 27 VI
4.12 | Cierre de Proyecto | bar: 28 LU to 29 MA
w
Note on C4: Alexo: Lider de proyecto
Note on F5: Alexo: Lider de proyecto
Note on I6: Alexo: Lider de proyecto
Note on L7: Alexo: Lider de proyecto
Note on O9: Alexo: Lider de proyecto
Note on S10: Alexo: Lider de proyecto
Note on W11: Alexo: Lider de proyecto
Note on AA12: Alexo: Lider de proyecto
Note on AF14: Alexo: Lider de proyecto
Note on AI15: Alexo: Analista programador y diseñador
Note on AN16: Alexo: Analista programador y diseñador
Note on AS17: Alexo: Analista programador y diseñador
Note on AX18: Alexo: Analista programador y diseñador
Note on BC19: Alexo: Analista programador y diseñador
Note on BH20: Alexo: Analista programador y diseñador
Note on BM21: Alexo: Analista programador y diseñador
Note on BR22: Alexo: Analista programador y diseñador
Note on BU23: Alexo: Lider de proyecto, Analista programador y diseñador
Note on BY25: Alexo: Quality Assurance
Note on CC26: Alexo: Quality Assurance
Note on CG27: Alexo: Quality Assurance
Note on CK28: Alexo: Quality Assurance
Note on CO29: Alexo: Quality Assurance
Note on CS30: Alexo: Quality Assurance
Note on CW31: Alexo: Quality Assurance
Note on DB32: Alexo: Quality Assurance
Note on DG33: Alexo: Quality Assurance
Note on DL34: Alexo: Lider de proyecto
Note on DO35: Alexo: Lider de proyecto y Quality Assurance
Note on DS36: Alexo: Lider de proyecto

## DICCIONARIO ROLES
DICCIONARIO EDT
ROL ACTOR | DESCRIPCION
Líder de proyecto | Realiza la planificación del proyecto Participa en la definición de las condiciones de aceptación de los productos resultantes del proyecto. Evalúa productos, servicios y proveedores Negocia técnicamente y selecciona el producto / proveedor Identifica y gestiona los riesgos del proyecto. Organiza, controla y dirige el proyecto Controla el desempeño del proveedor Informa el estado de avance del proyecto. Detecta desvíos y toma acciones correctivas y/ó preventivas.
Analista programador | Realiza la codificación y testeo unitario del producto de software de acuerdo al diseño recibido.
Analista de la base de datos | Monitorea las diferentes bases de datos implementadas. Analiza las adaptaciones o incorporaciones en temas de base de datos. Responsable de la implementación de nuevas bases de datos o mejoras a las existentes
Analista quality assurance | Participa en la elaboración del Plan de Calidad del proyecto. Brinda soporte en la generación de los documentos entregables en cada etapa del proyecto. Realizar las tareas de Control de Calidad en todos los productos determinados en el Plan de Calidad del proyecto. Realiza el seguimiento del Plan de Calidad del Proyecto.
Diseñador Gráfico | Diseñador de interfaces que aseguren un nivel alto de usabilidad y a su vez cumplan con los requerimientos, trabajo muy cercano con el encargado de QA.
Equipo desarrollador