## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Apartados para nivel básico y experto | 2021-01-29 | SC | Necesario | Medio | Agregar un inicio con selección según tipo de usuario, el se divide en básico (personas con bajo conocimiento en repuestos) y experto (personas con conocimientos en repuestos de vehiculos) | Planificacion | Medio | Aceptado
C-02 | Sacar del formulario el RUT y dejar seleccionable el asunto | 2021-01-29 | C | Necesario | Medio | En el formulario de contacto, no permitir que se escriba en el asunto del correo, además, quitar el campo que solicita RUT del cliente. | Planificacion | Medio | Aceptado